**Д.Садырбаев айыл аймагынын2025-2027-жж.СЭӨПныишкеашыруу боюнча иш-аракеттер Планы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Иш-чаранынсүрөттөлүшү** | | **Жооптуужанакатышуучулар** | **Ишкеашыруумөөнөттөрү** | **Баасы**  (миң сом) | **Каржылообулактары / ресурстар** | **Мониторинг белгилери**  (I жарымжылдык) | **Мониторинг белгилери** (IIжарымжылдык) |
| **1.Калк** | | | | | | | | |
|  | №68-Кесиптик лицейдин базасында жаштарды кыска мөөнөттүү кесипке окутууга көмөк көрсөтүү. | Г.Кандарова  А.Мустапакулов№68 Кесиптик лицей директору.  Д.Садырбаев АА 9-11 классты бүткөн балдар жана кыздар. | 2025-2027-жж.  1-2-квартал | - | - | - | Кесиптик лицейде окуп жаткан 25балдар жана 12кыздардын саны |
|  | Жеке ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө шарт түзүү үчүн айылдык аймакта тигүүчүлөрдүн биригип иш алып баруусуна көмөк көрсөтүү. | Ш.Дарманкулова, айыл башчылар.  АА тигүүчүлөр. | 2025-ж. 1-кварталы | - | - | АА 10 тигүүчүлөрго биригип тапшырыктарды алуу боюнча чогулуштарды откоруу. | АА 10 тигүүчүлөрго биригип тапшырыктарды алуу боюнча чоглуштарды откоруу. |
|  | Жарандар үчүн финансалык сабаттулук боюнча окууларды өткөрүүнү уюштурууга көмөк көрсөтүү. | Г.Кандарова  Аялдар, көп балалуу энелер, жаштар. | 2025-2027-жж. | - | - | Финансалык сабатуулук боюнча окуудан откон 30 аз камсыз болгон жарандар. | Финансалык сабатуулук боюнча окуулардан өткөн 30 аялдардын саны. |
|  | Чет мамлекеттерге баруу боюнча жарандарды мыйзам талаптары боюнча окууларды өткөрүүнү уюштурууга көмөк көрсөтүү.Маалымат тактасын уюштуруу. | А.Бекибаев, РЭСОБ  Чет мамлекетке баруучу жарандар. | 2025-2027-жж. | -- | - | Окууларга катышкан жарандардын саны-45.  Таркатылган таркатма материалдардын саны-150.  Өткөрүлгөн маалымат компанияларыын саны-15. | Окууларга катышкан жарандардын саны-60.  Таркатылган таркатма материалдардын саны-150. |
|  | Жөлөк пул алуучу үй-бүлөлөргөөз алдынча иш алып баруу боюнча окууларды уюштурууга көмөк көрсөтүү. | Г.Кандарова  Айыл башчылар. З.Абдыкеримова. НРЭСОБ. КЭУ.  Жөлөк пул алуучу үй-бүлөлөр. | 2025-2027-жж. | - | - | Окуудан өткөнүй-бүлөлөрдүн саны-60.  Алардын ичинен 30% бир жыныстагы өкүлдөр,5 % аяр катмар | Окуудан өткөнүй-бүлүлөрдүн саны-60.  Алардын ичинен 30% бир жыныстагы өкүлдөр, 5 % аяр катмар |
|  | Жергиликтуу бюджеттин долбоору, аткарылышы, тарифтер боюнча коомдук угууларга жарандардын катышуусун камсыз кылуу. | А.Бекибаев  Жергиликтүү жамаатын өкүлдөрү, калктын аярлуу катмары. | 2025-2026-жж. | - | - | Калктын аярлуу катмарынын коомдук угууларга катышкандардын саны- 100 кем эмес, алардын ичинен 30% бир жыныстагы өкүлдөр, 5 % аяр катмар | Калктын аярлуу катмарынын коомдук угууларга катышкандардын саны- 100 кем эмес, алардын ичинен 30% бир жыныстагы өкүлдөр, 5 % аяр катмар |
|  | Миграция механизимдерин камсыздоо боюнча маалымат таркатуу. Миграцияга мыйзам чегинде баруу жолдору боюнча маалымат таркатууну жөнгө салуу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027 жж. |  |  | 2 жолу чогулуштар, өткөрүлөт. Зыянсыз миграция механизимдерин иштейт жана миграцияга барууга муктаж болгон калктын катмарынын коопсуздугу жана укуктарынын сакталышы кепилденет | 2 жолу чогулуштар, яөткөрүлөт. Зыянсыз миграция механизимдерин иштейт жана миграцияга барууга муктаж болгон калктын катмарынын коопсуздугу жана укуктарынын сакталышы кепилденет |
|  | Бош орундардын ярмаркаларын уюштуруу, [https://zanyatost.kg/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzanyatost.kg%2F%3Ffbclid%3DIwAR02mQ02enXlAwlyWdUn6tdtxdsd6Ab_TrFUYRR2fGpYQw5ZKYmQC_p6Eb4&h=AT2NjLUPs5bjuBEk6YF_PVeNfQlRVq2Y-BdLnVbxQx9WNkQH9or5t4Yp5LwqWTMVxcz8IqkLuRHNsRUrit8HLcjb8rgGwKVJgviLsdeojHd6vM-KNXLEAMJmjKUhJq829kbD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BXQM41qDbSmEwTMA1DIU595XvEFOJJCX_D6ZjEJvGiJo0tNGuWophYrAzynym8-En9xw8q8K7QaBWLXR3NOVU9ROeyu24U4CcPtpopXDXV19tEKhqyMYxzlXklvz8LUn0zGPLSLQJvaB0e9vYBSHtNOkCuLT8gvxXtCjWfLebKk9JLZjR0JfdgUlER7egl_SkXb67lGTf) порталы аркылуу жарандарга жумуш издөөчү катары каттоого электрондук арыз берүүгө, бош орундар жана башка көптөгөн онлайн-кызматтар тууралуу маалыматтарды таркатуу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027 жж. |  |  |  | Маалымат порталы аркылуу 100 ашуу адам онлайн-кызматтар тууралуу маалымат алууга жетишет |
|  | Жакырчылыктан чыгуу планын иштеп чыгуу жана аткарууга алуу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027 жж. |  |  | 1 план иштелип чыгат | Жакырчылыктын саны 10% га азаят |
| **2.Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура** | | | | | | | | |
|  | Калкты таза ичимдик суу менен камсыздоо кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча план иштеп чыгуу жана аткаруу. | А.Бекибаев . Ш.Дарманкулова.О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар. | 2025-2026-жж. | 80 000.0 | ЖБ, Донор уюмдар. | План иштелип чыгат | Кызмат көрсөтүүнүн сапаты 20% га жогорулайт жана план 20% га аткарылат |
|  | Интернационал айылынын калкын ичимдик суу менен камсыз кылуу кызматынын иш-кагаздарын жол-жоболоштуруу: тариф иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү. Калк менен келишим түзүү | А.Бекибаев . Ш.Дарманкулова.О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар | 2025-ж. 4-квартал. | 100.0 | ЖБ.Донор уюмдар. | МИ иштелип чыккан тарифтер, келишимдер. | МИ иштелип чыккан тарифтер, келишимдер. Коомдук угууга катышкандардын саны: 70 адам, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар, 5% аяр катмар |
|  | Алма айылынын калкын ичимдик суу менен камсыз кылуу кызматынын иш-кагаздарын жол-жоболоштуруу: тариф иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү. Калк менен келишим түзүү | А.Бекибаев . Ш.Дарманкулова.О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар | 2025-ж. 4-квартал. | 100.0 | ЖБ.Донор уюмдар. | МИ иштелип чыккан тарифтер, келишимдер. | МИ иштелип чыккан тарифтер, келишимдер. Коомдук угууга катышкандардын саны: 70 адам, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар, 5% аяр катмар |
|  | Таштандыны ташып чыгаруу үчүн жаны атайын техникаларды сатып алуу. | Ш.Дарманкулова  К.Калматов  О.Макамбаев | 2025-2027-жылдары | 2000.0 | ЖБ. Долбоорлор.  Онуктуруу фондор. | Таштанды чыгаруучу атайын техникалардынтехникалык сыпаттамасы.  Акча каражатын болуп бергени АК токтому.  Жазылган долбоордун сунуштары. | Сатып алынган техникалардын саны. |
|  | Алма айылындагы Молдо Жалил көчөсүнө урна орнотуу. | А.Бекибаев  О.Макамбаев  Молдо Жалил кочосунун тургундары. | 2025-ж. 2-квартал. | 100.0 | ЖБ | Орнотулган урналардын саны-2. | Орнотулган урналардын саны-3. Стихиялык таштандылардын саны азаят |
|  | Кара коюн участкасындагы 10 га жер аянтына таштанды жайгаштыруучу полигонду куруу. | А.Бекибаев О.Макамбаев  Бенефициарлар | 2025-ж. 1-2-квартал. | 5000.0 | ЖБ, Донор уюмдар, Онуктуруу фондору. | 10 га жерге полигон ачыш үчүн тиешелүү документтер даярдалат. | 10 га жерге полигонкурулат |
|  | Каттуу турмуш тиричилик калдыктарын сорттону уюштуруу. | А.Бекибаев.О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар. | 2025-ж. 1-2-квартал. | 200.0 | ЖБ Донор уюмдар. | КТК сорттоо боюнча даярдалат документтер. | Каттуу турмуш тиричилик калдыктарын сорттоо уюштурулат |
|  | Калктын, анын ичинде аялдардын, жаштардын жоопкерчилигинжогорулатуу боюнча коомдук угууларды, маалымат компанияларын өткөрүүнү уюштуруу | А.Бекибаев, Г.Кандарова. О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар. | 2025-2026-жж. | 200.0 | ЖБ Донор уюмдар | Өткөрүлгөн коомдук угуулар ар жылы-1 жолу,  Коомдук угууга катышкандардын саны: 70 адам, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар, 5% аяр катмар  маалымат компаниялары жана катышкан жарандардын саны-8000. | Өткөрүлгөн коомдук угуулар ар жылы-1 жолу,  Коомдук угууга катышкандардын саны: 70 адам, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар, 5% аяр катмар  маалымат компаниялары жана катышкан жарандардын саны-8000. |
|  | Таштандыларды жыйноо,ташып чыгаруу жанажайгаштырууда жаны инновацияларды колдонууну кеңейтүү: атайын унааларга JPSорнотуу, биллинг системасын колдонуу аймагын кеңейтүү. | А.Бекибаев, О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар. | 2025-2026-жж. | 400.0 | ЖБ, Донор уюмдар | Атайын унааларга орнотулган JPSдин саны, биллинг системасына киргизилген айылдар. | Атайын унааларга орнотулган JPSдин саны, биллинг системасына киргизилген айылдар. |
|  | Калктын аярлуу катмарына субсидия кароону жол-жоболоштуруу. | А.Бекибаев. ЖК  К.Калматов  АА жеке жактар. | 2025-ж. 1-квартал. | 1500.0 | ЖБ.Донор уюмдар | Кабыл алынган АК токтому. | Бөлүп берилген субсидиялар саны 20 адам |
|  | Калкка катуу турмуш тиричилик калдыктарын жыйноо, ташып чыгаруу жана жайгаштыруу кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу: өндүрүштүк программаны иштеп чыгуу жана аткаруу | А.Бекибаев . Ш.Дарманкулова.О.Макамбаев  АА юридикалык жана жеке жактар. | 2025-2027-жж. | 30000.0 | ЖБ, Донор уюмдар. | МИ иштелип чыккан өндүрүштүк программасы, тарифтери, сатып алынган атайын техникалар, жабдуулар. | МИ иштелип чыккан өндүрүштүк программасы, тарифтери, сатып алынган атайын техникалар, жабдуулар. |
|  | Калкка таштандыларды туура чогултуу, сорттоо жана кайра иштетүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. | ТТЧ адиси  муниципалдык ишкана  Калк, а.и. аялдар, жаштар, аяр катмарлар, мектеп окуучулары | 2025 2-3 кв  2026 2-3 кв  2027 2-3 кв | - | - | Жарым жылда 1 ден кем эмес жыйын өткөрүлөт.  катышуучулардын саны 50 адамдан кем эмес, анын ичинен аялдар 30%, жаштар 10%, 5% аяр катмар. | Жарым жылда 1 ден кем эмес жыйын өткөрүлөт.  катышуучулардын саны 50 адамдан кем эмес, анын ичинен аялдар 30%, жаштар 10%, 5% аяр катмар. |
|  | Таза айыл жана таза көчө сынагын уюштуруу | Орун басары, муниципалдык ишкана  Калк, а.и. аялдар, жаштар, аяр катмарлар, мектеп окуучулары | 2025 3-4 кв  2026 3-4 кв  2027 3-4 кв | 100,0  100,0  100,0 | Жергиликтүү бюджет  Инвестор |  | 1 конкурс уюштурулат. Айылда тазалык сакталат |
|  | Административдик комиссиянын ишин жакшыртуу | Жооптуу катчы  Айыл башчылар  Айылдык кеңеш  МИ директору  Юрист | 2025-ж | - | - | Калктын жоопкерчили күчөйт  Административдик комиссиянын иши жакшырат |  |
|  | Калк арасында, анын ичинде аялдардын, жаштардын, аяр катмарлардын катышуусунда төлөмдөрдү өз убагында төлөө боюнча чогулуштарды өткөрүү | Айыл башчылар  МИ жетекчиси | 2025  2026  2027 |  | - | Жылына катышуучулардын саны 50 дөн кем эмес, анын ичинен 30% аялдар, 20% жаштар, 10% аяр катмарлар түзөт. | Тарифтин убагында чогулушу, ишкананын финансалык абалы туруктулуугу сакталат. |
|  | Кызыл-Туу айылындагы 3 км жолду асфальттоо. | А.Бекибаев.ЖК. айыл башчы.  Кызыл-Туу айылынын тургундары. | 2026-ж.1-квартал. | 35 000.0 | ЖБ.Донор уюмдар. | Даярдалган ДСД . | 3 км жол асфальтталат |
|  | Алма, Тотонбай, Жаны-Турмуш, Молдо-Жалил айылдарындагы ички жолдорду кеңейтип, шагыл төгүү жана жолдун жээктерин көрктөндүрүү. | А.Бекибаев  К.Сатылганов К.Калматов  Алма, Тотонбай, Жаны-Турмуш, Молдо-Жалил айылдарынын тургундары. | 2026-ж. 2-квартал. | 2500.0 | ЖБ | Даярдалган ДСД. | Жолдор жана жээктери көрктөндүрөлөт Аялдарга, балдарга жолдо жүрүүгө шарттар түзүлөт |
|  | Бардык жолдордо сапаттуу жол белгилерин жана чийилген сызыктарды жаңыртуу, аларды түнкүсүн даана көрүнүшү үчүн жарыктандыруу. |  | 2025-2027 | 7500.0 | ЖБ | Даярдалган  ДСД | Масы айы Р.Шерматов,Ленина,Кок Айдар кочолору Ош-Бишкек жолунун боюнда жайгашкандыктан жоо адамдар отуучу светофор коюлат.  Кызыл-Туу,Арал ,Шайдан айылдарынын ички кочолорго түнку жарыктандыруу орнотулат,жарандар кечинде жолдо жургонго жагымдуу шарттар тузулот |
|  | Жол эрежелерин түшүндүрүү максатында мектептерде жана коомдук жайларда атайын маалыматтык кампанияларды уюштуруу. | Г.Кандарова  Айыл башчылар,  Ноокен РИИБ менен биргеликте | 2025-2027-ж |  | Айыл окмот  тун адистери |  | Окуучуларга жаш жеткинчектерге көнул буруу максатында сынактар,жыйындар откорулут.Балдар жол эрежелери боюнча билим алышат. |
|  | Тротуарларды куруу | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-ж |  | ЖБ  ВППООН  донор | ДСД  даярдалды | К.Султанов кочосунун эки тарабына тротуар жасалып,жоо жургунчулорго шарт тузулот |
|  | Масы айылдарда футбол, баскетбол, волейбол үчүн көп функционалдуу ачык спорт аянтчаларын спорт залспорт комплекс спорттук жабдуу алуу жана ондоо тузоо иштерин жүргузүү | А.Бекибаев  К.Калматов  Спорт мектептин директору | 2025-ж  1-квартал | 700000  450000 | Демоорчу  ЖБ | ДСД даярдалган | Жаштарды кылмыштуулуктан арылат,мумкунчулугу чектелген балдар учун жана жашжеткинчектер учун акысыз машыгууга шарт тузулот |
|  | Аялдар үчүн фитнес клуб уюштуруу | Ш.ДарманкуловаК.Калматов  Г.Кандарова | 2026-2027-ж | 600,0 | Демоорчу  ЖБ | ДСД даярдалат | Айыл аймактагы аялдардын ден-соолгун чындоо жана конул бурулат. |
|  | Балдар жана жаштар үчүн спорт секцияларын уюштуруу. | Ш.Дарманкулова  Спорт мектептин директору | 2025-2027-ж |  |  |  | Балдардын бош убактылары туура пайдаланылат |
|  | Спорт жетишкендиктерине ээ болгон окуучуларды жана машыктыруучуларды стипендиялар, сыйлыктар менен колдоо. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова  К.Калматов | 2025-2027-ж | 400,0 | Жер.бюджет |  | Жашспортчуларды бедели жогорулайт.спортко кызыккан жаштардын саны осот. |
|  | Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын программалар жана спорт аянтчаларын куруу | Г.Кандарова | 2025-2027-ж |  | Демоорчу |  | Мумкунчулугу чектелген жарандар учун шарт тузулот. |
|  | Айылдар арасында спорттук мелдештерди өткөрүү. | Г.Кандарова  Айыл башчылар  Жаштар уюму | 2025-2027-ж | 300,0 | ЖБ |  | Айылдар арасында ынтымак достук бекемделет. |
|  | Марафон, жөө жүрүшсыяктуу иш-чараларды уюштуруу. | Г.Кандарова | 2025-2027-ж |  |  |  | Ак калпак,Жениш куну белгилуу даталуу кундору элге, жаш муундарга жеткирилет ж.б чон иш чаралар откорулот. |
|  | Айыл жерлериндеги маданият үйлөрүн жабдуулар менен камсыздоо жана ишмердүүлүгүн активдештирүү. | А.Бекибаев  Г.Кандарова | 2025-2027 | 300,0 | ЖБ |  | Маданий иш-чаралар откорулот |
|  | Элдик каада-салттарды, искусствону, музыканы жана улуттук тамак-аштарды даңазалаган фестивалдарды өткөрүү. | А.Бекибаев  Г.Кандарова | 2025-2027 | 100,0 | ЖБ жана демоорчулор |  | Нооруз майрамы, Айт майрамы белгиленет |
|  | Балдар театры, адабий конкурстарды уюштуруу. | Г.Кандарова | 2025-2027 | - | - |  | Балдар чыгармалык уйу, балдар музыкалыкмектеби тарабынан уюштурулат |
|  | Даталуу күндөрдү, майрамдарды массалык деңгээлде белгилөө. | А.Бекибаев  Г.Кандарова | 2025-2027-ж | 500,0 | Жер.бюджет |  | Калк учун майрамдык маанай тартууланат |
|  | Замандын талабына ылайык китепканаларды модернизациялоо, санариптик китепканаларды түзүү. | А.Бекибаев  Г.Кандарова  А.Ажыбаева | 2025-2027-ж | 150,0 | ЖБ |  | Окурмандардынсаны кобойот |
|  | Атайын кружокторду уюштуруу | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-ж |  | ЖБ |  | Балдардын бошубактысы туура пайдаланылат |
|  | Шайыр апалар тобунун ишин жакшыртууга көмөктөшүү | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-ж | 50,0 | ЖБ |  | Аймактагы майрамдыкиш-чараларда активдуу катышат |
|  | Маданият үйү үчүн музыкалык аспаптарды жана атайын кийимдерди сатып алуу | А.Бекибаев  К.Калматов | 2025-2027ж | 300,0 | Жер.бюджет |  | Маданият кызматкерлери муз.аспаптары жана кийимдер менен камсыздалат |
|  | Балдар ойноочу аянтчаларды куруу | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-ж |  | донор |  | Арал айылынабалдаройноочуаянтча курулат |
|  | Кыска мөөнөттүү бала бакчаларды ачууга көмөктөшүү | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-ж | 3000,0 | ЖБ |  | Мектепке чейинки билим алышат |
|  | Жеке бала бакчаларды ачуу боюнча маалыматтарды жайылтуу | Ш.Дарманкулова  Г.Кандарова | 2025-2027-ж |  |  |  | Маалыматтар таратылат |
|  | №2-С.Ногоева а.ж.б.б орто мектепке 180 орундуу кошумча имарат куруу. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова  180 окуучу, ата-энелери | 2025-2027-жж. | 30 000.0 | ЖБ, Онугуу фонду | Долбоордук сметалык докуметтер даярдалат | 180 орундук орто мектеби курулат |
|  | Кочолорго тунку жарык берууну орнотуу. | А.Бекибаев. Ш.Дарманкулова  Тунку жарык беруу орнотулган кочолордун тургундары. | 2025-2027-жж. | 7000.0 | ЖБ, Онугуу фонддору, донорлор. | Тунку жарык беруу орнотулган 11 кочо.Аялдарга, жаштарга, балдарга шарт түзүлөт  Тунку жарык беруу учун орнотулган 500м электр чубалгылары. | Тунку жарык беруу учун орнотулган 4 КТП. |
| **3.Экономикалык өнүгүү** | | | | | | | | |
|  | Арал айылындагы 10га промзонага ишкерлерди чакыруу. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова  Жеке ишкерлер. | 2025-ж. 2-квартал. | 50.0 | ЖБ. | Өткөрүлгөн конкурстар, берилген жарыялар, өткөрүлгөн маалымат компаниялары: 200 дөн кем эмес адам маалымат алат, анын ичинен 30% аялдар | Өткөрүлгөн конкурстар, берилген жарыялар, өткөрүлгөн маалымат компаниялары: 200 дөн кем эмес адам маалымат алат, анын ичинен 30% аялдар |
|  | Айылдык аймакта инвестициялык жагымдуу климат түзүү үчүн фестивалдарды өткөрүү. | А.Бекибаев. АК депутаттары. Ш.Дарманкулова.  Инвесторлор. | 2025-2027-жж. | - | - | Өткөрүлгөн фестивалдар, жолугушуулардын саны-2. Катышуучулардын саны 50 ишкер, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар | Өткөрүлгөн фестивалдар, жолугушуулардын саны-1. Катышуучулардын саны 50 ишкер, анын ичинен 30% аялдар, 10% жаштар |
|  | Айылдык аймакта жасалма куут пунктарынын иштерин жандандыруу. | А.Бекибаев  А.Сооронбаев.  Дыйкандар. | 2025-2027-жж. | - | - | Асыл тукум алуу учун жасалма куут пункттарынан откон бодо малдардын саны-60. | Асыл тукум алуу учун жасалма куут пункттарынан откон бодо малдардын саны-150. |
|  | Ички арыктарды бетондоо. | А.Бекибаев. Ш.Дарманкулова.  Дыйкандар | 2025-2027-жж. | 1000.0 | ЖБ | Бетондолгон арыктын узундугу-3000 м. | Пайда коргон дыйкандар , анын ичинде аялдардын, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны-1400. |
|  | Жеке ишкердүүлүктү өнүктүрүү үчүн инвестициялык жагымдуу шарттарды түзүү. | А.Бекибаев.  Ш.Дарманкулова.  Инвесторлор. | 2025-2027-жж. | - | - | Жеке ишкердүүлүк тармагына тартылган инвестициялардын саны-15. | Жеке ишкердүүлүк тармагына тартылган инвестициялардын саны-15. |
|  | Туристтик багыт ачуу: Тоскоол-Ата токой чарбасында эс алуучу жайларда кызмат көрсөтүүнүн шарттарын жакшыртуу боюнча түшүндүрүү иштерин алып баруу. | А.Бекибаев  Тоскоол айылынын тургундары. | 2025-2026-жж. | - | - | Түшүндүрүү иштерине катышкан ишкерлердин саны-20. | Жакшыртылган эс алуу жайларынын саны-20. |
|  | Дыйкандарды жана ишкерлерди тажрыйба алмашууга катышуусун уюштуруу. | А.Бекибаев.  Ш.Дарманкулова  Дыйкандар, ишкерлер. | 2025-2027-жж. | - | - | Тажрыйба алмашууга катышкан дыйкандар жана ишкерлер-30, анын ичинде аялдар 30%, 10% жаштар | Тажрыйба алмашууга катышкан дыйкандар жана ишкерлер-45, анын ичинде аялдар 30%, 10% жаштар |
|  | Коңшу муниципалитеттер менен экономикалык класстер уюштурууга көмөк көрсөтүү. | А.Бекибаев.  Жеке ишкерлер, дыйкандар | 2025-2026-жж. | - | - | Коңшу АА менен экономикалык класстер уюштуруу боюнча даярдалган документтер-5. | Коңшу АА менен экономикалык класстер боюнча түзүлгөн келишимдер-5. |
|  | Мал чарбачылыгын сандан сапатка өтүүгө багыт көрсөтүү. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова  Жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү. | 2025-2027-жж. | - | - | Өткөрүлгөн чогулуштардын саны-51. | Өткрүлгөн чогулуштардын саны-51. |
|  | Тамчылатып суугаруу ыкмаларын колдонууну жайылтууга көмөк көрсөтүүгө окууларды уюштурууга көмөктөшү. | Ш.ДарманкуловаАйыл башчылар  Дыйкандар. | 2025-2027-жж. | - | - | Тамчылатып суугаруу боюнча окууларга катышкан дыйкандардын, аялдардын саны-30. | Тамчылатып суугаруу боюнча окууларга катышкан дыйкандардын, аялдардын саны-30. |
| **4.Инклюзивдик өнүгүү** | | | | | | | | |
|  | Калктын аярлуу катмарын финансылык сабатуулук боюнча окутууларды уюштурууга көмөк көрсөтүүгө. | Ш.Дарманкулова  Г.Кандарова  К.Калматов  Калктын аярлуу катмары. | 2025-2027-жж. | - | - | 30 аялдар, 30 ДМЧЖ, 30 аз камсыз болгон жарандар окууларга катышат. | 30 аялдар, 30 ДМЧЖ, 30 аз камсыз болгон жарандар окууларга катышат. |
|  | Жумуш орундарын түзүү максатында жеке ишкерлер менен калктын аярлуу катмарын жумушка кабыл алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүү. | А.Бекибаев. Ш.Дарманкулова  Жеке ишкерлер, калктын аярлуу катмары. | 2025-2027-жж. | - | - | Жеке ишкерлер тарабынан калктын аярлуу катмарына берилген жумуш ордулары боюнча квоталар. | Жумушка кабыл алынган 15 аялдар, 15 ДМЧЖ, 30 аз камсыз болгон жарандар. |
|  | Алма, Интернационал айылдарындагы айылдык маданият үйлөрүндөкыздар, аз камсыз болгон үй-бүлөөлөрдө балдары үчүн атайын кружокторду уюштуруу. | Ш.Дарманкулова  Г.Кандарова  Ш.Юлдашева  Д.Акматова  Г.Арыкбаева  Алма, Интернационал айылдарынын тургундары. | 2025-2027-жылдар. | - | - | Алма, Интернационал айылдарындагы айылдык маданият үйлөрүндө уюштурулган кружоктордун саны-1. | Алма, Интернационал айылдарындагы айылдык маданият үйүндө уюштурулган кружоктордун саны-1. |
|  | Аяр катмарларга муниципалдык ресурстар тууралуу маалыматтарды чогулуштарда берүү | Айыл өкмөтү, соц.кызматкерлер, демөөрчүлөр  Аяр катмарлар | 2025 3-кв  2026 3-кв  2027 3-кв | - |  |  | 5 мин адам маалымат менен камсыз болот жана жеткиликтүүлүгү камсыз болот |
|  | Аялдардын ишмердүүлүгүн колдоо багытында окутууларды жана жарманке-көргөзмөлөрдү өткөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жаңы рынокторго чыгуу үчүн шарттарды түзүү | Айыл өкмөтү, соц. кызматкерлер, демөөрчүлөр, аялдар кеңеши, калкты кызмат менен камсыз кылуу бөлүмү  Аялдар, аяр катмарлар | 2025 3-4-кв  2026 3-4-кв  2027 3-4-кв | 70,0 | - | Айыл аймактагы кол өнөрчүлүк, тигүүчүлүк ж.б. менен алектенген адамдардын тизмеси түзүлдү. | 80 аял өзүнүн буюмдарын сатып кирешеси көбөйдү. \_\_\_\_ аял жаңы ишкердик баштады.  60 аял жаңы  рынокторуна чыкты |
|  | Калктын аярлуу топторуна муктаждыгына жараша бир жолку материалдык колдоо көргөзүү | Айыл өкмөтү, соц.кызматкерлер  Аяр катмарлар | 2025 3-4-кв  2026 3-4-кв  2027 3-4кв. | 2 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Аярлуу топтордун тизмеси такталды жана муктаждыктары аныкталды. | 500 адам 1 жолку материалдык жардам алды |
|  | Аярлуу катмардагы үй-бүлөлөргө спорттук жана маданий иш-чараларды уюштуруу менен аларды коомго кошуу. | Айыл өкмөт, соц. кызматкерлер, соц. Мугалимдер  Аяр катмарлар, балдар | 2025 3-4-кв  2026 3-4-кв  2027 3-4кв. | 240,қ | Жергиликтүү бюджет | Аярлуу катмардагы үй-бүлөнүн саны такталды. | 50 аяр катмардын өкүлдөрү иш чарага катышты |
|  | Айыл аймакта зордук зомбулуктун алдын алуучу маалымат кампанияларын жана 16 күндүк акцияны уюштуруу, зомбулуктун курмандыктарына түздөн-түз жардам көрсөтүү | Айыл өкмөтү, соц.кызматкерлер, аялдар комитети | 2025 1-4-кв  2026 1-4-кв  2027 1-4кв. | 75,0 | Жергиликтүү бюджет Донорлор | Маалымат кампанияларга жана акцияга катышкандардын саны 500 адам, анын ичинен 30% аялдар, 20% жаштар, 20% аяр катмар | Зордук-зомбулукка кабылгандардын тизмеси түзүлдү.  50 адам жардам алды |
|  | Жакыр үй-бүлөлөргө АЖМФдан жер бөлүп берүү | Айыл өкмөт, жер адиси | 2025 1-4-кв  2026 1-4-кв  2027 1-4кв. | - | Айыл өкмөт | Жакыр үй бүлөлөрдун тизмеси такталды, алардын муктаждыктары аныкталды. | 40адам АЖМФдан 50 сотыхтан ижарага жер алды |
| **5.Мейкиндик** | | | | | | | | |
|  | Башкы планды даярдатуу, уюштуруу зоналдык карталарды түзүү. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-жж | 10000.0 | Жергиликтүү бюджет | Иштелип чыккан башкы план, мейкиндик укуктук зоналардын картасы тузулгон | Иштелип чыккан башкы план, мейкиндик укуктук зоналар. |
|  | Курулуш иштерин жүргүзүү боюнча тиешелүү органдар менен эрежелерин иштеп чыгуу. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027-жж. | - | - | Курулуш иштерин жүргүзүү боюнча эреже иштелип чыгарылган |  |
|  | Жайыттарды калктуу конушка трансформция кылуу. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027 | 400,0 | Жергиликтүү бюджет | Калктуу конушка трансформация болгон жер аянттары-240 га. |  |
|  | Өндүрүштүк ишканаларды курууга жер аянттарды ажыратуу. | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова | 2025-2027 | 400,0 | Жергиликтүү бюджет | Ажыратылган жер аянттары-10 га.  Жергикликтүү кенештин токтому менен бекитилген |  |
| **6.Айлана-чөйрө** | | | | | | | | |
|  | Жайытка болгон жукту сактооүчүн бодо малдардын санын азайтуу максатында калктын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүүзүгө чогулуштарды өткөрүү | А.Бекибаев  Ш.Дарманкулова  Жайыт пайдалануучулар. | 2025-2027-жж. | - | - | 1 кем эмес чогулуш өткөүлөт, 100 кем эмес адам катышат, 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрү | 1 кем эмес чогулуш өткөүлөт, 100 кем эмес адам катышат, 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрү |
|  | Таштанды чыгаруу боюнча жергиликтүү денгээлде сапаттуу жана туруктуу кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууну уюштуруу. | А.Бекибаев.  О.Макамбаев  Бенефициарлар | 2025-2027-жж. | - | - | кызматтарын жакшыртуу боюнча иш-чаралар-5. Стихиялык таштандылардын саны азаят | кызматтарын жакшыртуу боюнча иш-чаралар-5. |
|  | Жашылдандаруу жана корктондуруу, ишембиликтерди уюштуруу. | А.Бекибаев  Г.Кандарова  О.Макамбаев | 2025-2027-ж | 1000,0 | ЖБ, мекеме ишканаларменен |  | Айыл аймак тазарат, |
|  | Бак-дарактарды отургузуу жана парктарды уюштуруу. | А.Бекибаев  К.Калматов | 2025-2027-ж | 3000,0 | ЖБ |  | Жашыл-Мурас долбоорунун алкагында можжевельник,арча, момолуу кочоттор отургузулат |
|  | Сел коопсуздугун алдына алуу иштерин жүргүзүү | А.Бекибаев  К.Калматов  Д.Эгембердиев | 2025-2027-ж | 3000,0 | ЖБ,МЧС |  | Кооптуу участкалар бекемделет |
|  | Малдан жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн Яма Беккари куруу | А.Бекибаев  А.Соронбаев | 2025-2027-ж | 1000,0 | ЖБ |  | Яма бекари ондолот, сибирь жарасы,кутурма оорулары алды алынат |

Айыл өкмөт башчысы А.Бекибаев